+                                                                                                                           Утвержден

на заседании антитеррористической комиссии

в Тляратинском районе

протокол №5 от 26 декабря 2016 г.

План   мероприятий

МР «Тляратинский  район» по реализации решения Национального антитеррористического комитета

от 11 октября 2016 года

| № п/п Решения НАК | решения НАК | мероприятия | вид документа | сроки представления информации о выполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Об организации в состоянии деятельности АТК в МР «Тляратинский район» и мерах по совершенствованию |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Провести ( январь 2017г.) анализ результативности исполнение планов профилактических мероприятий с лицами , осужденными и отбывшими наказание за совершение преступлений террористической направленности и прибывшими к местам постоянного проживания. При необходимости внести в них соответствующие коррективы. | Провести анализ деятельности АТК в Тляратинском районе в 2016 году по исполнению планов профилактических мероприятий с лицами , осужденными и отбывшими наказание за совершение преступлений террористической направленности и прибывшими к местам постоянного проживания | аналитическая справка в аппарат АТК в РД | до 20 января 2017 года | Глава МР «Тляратинский район», председатель АТК в Тляратинском районе |
| 5.1.1. | Актуализировать (декабрь месяц) перечни потенциальных объектов террористических посягательств. Обеспечить контроль за организацией работы по повышению уровня АТЗ указанных объектов. | Провести анализ перечней потенциальных объектов террористических посягательств. Скорректированные перечни направить в ГУ МЧС по РД . |  | до 20 ноября 2016 года | Глава МР «Тляратинский район», председатель АТК в Тляратинском районе |
| 5.1.2. | Обеспечить ( июнь 2017 г.) завершение категорирования и паспортизаций мест массового пребывания людей. | Организовать комиссионные обследования мест массового пребывания людей, по результатам которого провести их категорирование и паспортизацию. |  | До 30 июня 2017 года | Глава МР «Тляратинский район», председатель АТК в Тляратинском районе |

- Об организации и состоянии деятельности по профилактике терроризма в Тляратинском районе и мерах  по ее совершенствованию

| - Антитеррористическая комиссия в Республике Дагестан: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Провести ( декабрь месяц) совместно с АТК в МО анализ муниципальных планов и программ по профилактике терроризма. При необходимости подготовить ( январь месяц) рекомендации для органов местного самоуправления по их корректировке. | Провести анализ исполнения ( реализация ) планы и программы АТК в МР «Тляратинский район» за 2016 год. Выделить проблемные вопросы при их реализации. Результаты анализа, а также разработанные на 2017 год планы и программы АТК в МР «Тляратинский район» представить в аппарат АТК в РД. | Планы и программы АТК в МР «Тляратинский район» по профилактике терроризма на 2017 год | До 5 декабря 2016 года | Глава МР «Тляратинский район», председатель АТК в Тляратинском районе |
| 2.1.3. | Организовать ( сентябрь 2017 год) разработку и утверждение муниципальными правовыми актами Положение об АТК в МО и Регламент АТК в МО на основании подготовленных аппаратом НАК примерных Положения об АТК в МО и Регламент АТК в МО. | Разработать и утвердить муниципальными правовыми актами Положение об АТК в МО и Регламент АТК в МО и доложить аппарат АТК в РД. | доклад аппарат АТК в РД | до 30 сентября 2017 год | Глава МР «Тляратинский район», председатель АТК в Тляратинском районе |
| 2.1.4 | Организовать (октябрь месяц) и провести ( (ноябрь месяц) совещания секретарями АТК в МО в целях оказания им методической помощи при планировании и подготовке заседаний муниципальных АТК при подведении итогов деятельности за 2016 год и выработке приоритетных задач на 2017 год. | Во взаимодействии с полномочными представителями Главы РД в территориальных округах РД провести в ноябре 2016 года совещания с секретарями АТК в МО в целях оказания им методический помощи при планировании и подготовке заседаний муниципальных АТК при подведении итогов деятельности за 2016 год приоритетных задач на 2017 год. | Информационное письмо | до 30 ноября 2016 год | Полномочный представитель Главы РД по горному территориальному округу, Глава МР «Тляратинский район», председатель АТК в Тляратинском районе, аппарат АТК в Тляратинском районе |