## Slide 1
Программа развития
МО «Тляратинский район» на 2016 год

## Slide 2
Chart: 
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Ряд 1 | 1 | 2 | 3.5 | 4.5
Столбец1
Столбец2
Актуализировать 1056
земельных участков
Актуализировать
380 объектов
капитального строительства
Chart: 
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Ряд 1 | 152 | 304 | 456 | 609
Столбец1
Столбец2
Расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

## Slide 3
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ | Пресечение «серых схем» оплаты труда работодателями | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Увеличение поступлений НДФЛ
на 38,5 млн. рублей
Проведение работ по выявлению и пресечению схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной(«теневой») заработной платы.
Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения «серых схем» оплаты труда
Chart: 
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Ряд 1 | 1 | 2 | 3.5 | 4.5
Столбец1
Столбец2
Поквартальный план увеличения
поступлений НДФЛ в млн. руб.

## Slide 4
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
ТОЧКИ РОСТА | Создание инвестиционных площадок | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Разработать генеральные планы всех 4-х сельских поселений Тляратинского района РД
Подготовка необходимой конкурсной документации, включая технические задания, объявление открытых конкурсов и заключение контрактов на разработку генеральных планов сельских поселений Тляратинского района РД.
Завершение и утверждение генпланов сельских поселений
-- ДЕКАБРЬ
2016
ЯНВАРЬ --

## Slide 5
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
-- ДЕКАБРЬ
2016
ЯНВАРЬ --
Реализация мероприятий по Создания туристско-рекреационного комплекса
«Цамаури»
Создание условий для отдыха населения, привлечение туристов, создание рабочих мест, увеличение налоговой базы
ТОЧКИ РОСТА | Создание инвестиционных площадок | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район» Комитет по туризму РД

## Slide 6
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ | Увеличение промышленного производства | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Оказание содействия промышленным предприятиям в вопросах размещения муниципальных заказов
Увеличение объемов муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях на 20 %
ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ

## Slide 7
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
Эффективное государственное управление | Проведение эффективной кадровой политики | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район» Администрация Главы и Правительства РД
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Заключение договоров между МО «Тляратинский район» и учреждениями высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих
Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих
январь
Подготовка договора с ДГТУ
МАРТ-МАЙ
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
Направление на обучение муниципальных служащих (2 этап)
Направление на обучение муниципальных служащих (1 этап)
ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ

## Slide 8
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
Эффективное государственное управление | Проведение эффективной кадровой политики | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район» Администрация Главы и Правительства РД
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Повышение престижа муниципальной службы
Проведение в образовательных учреждениях Тляратинского района открытых уроков с участием муниципальных служащих на тему «Служба государству – служба обществу»
АПРЕЛЬ
Открытый урок на тему: «Как устроен муниципалитет»
АПРЕЛЬ
Открытый урок на тему: «Один день из жизни главы администрации (района, СП)»
ИЮНЬ
Открытый урок на тему: «Служба государству – служба обществу»
АПРЕЛЬ - ИЮНЬ

## Slide 9
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
Эффективное государственное управление | Проведение эффективной кадровой политики | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1. Формирование списка кандидатов в возрасте до 35 лет на замещение высших и главных должностей.
2. выявление кадрового потенциала для гражданской и муниципальной службы
1. Привлечение молодежи на руководящие должности в органы местного самоуправления
2. Формирование кадрового резерва из числа молодых людей в возрасте до 35 лет на замещение высших и главных должностей муниципальной службы
МАРТ - ДЕКАБРЬ

## Slide 10
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
Эффективное государственное управление | Развитие электронного правительства в Республики Дагестан | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район» Минкомсвязь РД
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Доведение доли органов исполнительной власти, подключенных и работающих в ЕСЭД «Дело» до 85 %.
Развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота(ЕСЭД «Дело»)
в МО «Тляратинский район»
ЯНВАРЬ --
2016
-- ДЕКАБРЬ

## Slide 11
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН | Противодействие идеологии экстремизма и терроризма | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»; Дагкомрелигия; ДУМД
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Снижение уровня преступлений террористической направленности
1. Проведение открытых уроков и встреч по духовно-нравственному воспитанию молодежи;
2. Проведение семинаров по информационному противодействию экстремизму и терроризму в органах местного самоуправления
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4 | кв.5
Продажи | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
МАРТ
ФЕВРАЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
2016 г.

## Slide 12
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Обеспечение основных улиц населенных пунктов освещением
2. Установка систем видеонаблюдения в социально-значимых объектах и местах массового скопления людей
Снижение уровня уличной преступности
ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ
2016 г

## Slide 13
Эффективный агропромышленный комплекс | Развитие животноводства, переработка молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйства | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Завершение строительства животноводческой фермы, на 2000 голов МРС
Сопровождение строительства животноводческого комплекса МРС на откорм в СПК «Джурмут-1» на 2000 голов
2016 год
АПРЕЛЬ --
2016
-- ОКТЯБРЬ

## Slide 14
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Закладка сада на
площади 20 га
Закладка новых садов
на площади 20 га
АПРЕЛЬ - МАЙ, СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
Эффективный агропромышленный комплекс | Стимулирование развития садоводства | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»

## Slide 15
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Разведение прудовых рыб в с. Салда на площади 1 га. Проектная мощность составляет – 8 тонн форели в год.
Развитие рыбоводного комплекса
стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса в с. Салда
Эффективный агропромышленный комплекс | Развитие животноводства, переработка молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйства | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
-- ДЕКАБРЬ
2016
ЯНВАРЬ --

## Slide 16
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Проведение в районе международного фестиваля традиционной народной культуры «Цамаури-2016»
Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры как уникального нематериального наследия народов Дагестана, формирование единого культурного пространства
Проведение концерта управления культуры МО «Тляратинский район» с приглашением республиканских и районных ансамблей РД
август
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ | Культура и традиции народов Дагестана | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»

## Slide 17
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Реализация долгосрочного проекта «Культура – детям Дагестана» для обеспечения возможности полноценного показа и восприятия учащимся художественного продукта в соответствующей художественной атмосфере
Приобщение учащихся сельских школ к различным формам профессионального творчества через бесплатный абонемент.
март-
декабрь
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ | Культура - детям Дагестана | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»

## Slide 18
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ | Дошкольное образование | Исполнители: Администрация МО «Тляратинский район»
МЕРОПРИЯТИЕ | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Реконструкция и капитальный ремонт ДОУ
Расширение сети дошкольных ОУ в рамках реализации проекта по модернизации систем дошкольного образования
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4 | кв.5
Продажи | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
МАРТ
ФЕВРАЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
2016 г.